## Hoja1
REHABILITACIÓN DEL CABLEADO Y MEJORA DEL TELEFÉRICO EN ZACATECAS
Fideicomiso Público de Inversión del Impuesto sobre Nómina
Reporte de avances Fisicos - Financieros
ACTIVIDAD | TRIMESTRE 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | TRIMESTRE 3
| Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul
Terracerias | bar: TRIMESTRE 1 Nov to TRIMESTRE 1 Dic
Demoliciones | bar: TRIMESTRE 1 Nov
Preliminares | bar: TRIMESTRE 1 Nov
Cimentación | bar: TRIMESTRE 1 Dic to TRIMESTRE 1 Ene
Estructuras de concreto | bar: TRIMESTRE 1 Ene
Estructuras metálicas | bar: TRIMESTRE 2 Feb to TRIMESTRE 2 Mar
Muros | bar: TRIMESTRE 1 Ene to TRIMESTRE 2 Feb
Recubrimientos y acabados | bar: TRIMESTRE 2 Feb to TRIMESTRE 2 Mar
Herreria estructural y/o tubular | bar: TRIMESTRE 2 Abr
Aluminio | bar: TRIMESTRE 2 Abr
Instalación eléctrica | bar: TRIMESTRE 1 Nov to TRIMESTRE 2 Feb
Pisos | bar: TRIMESTRE 2 Mar to TRIMESTRE 2 Abr
Jardinería | bar: TRIMESTRE 2 Abr
Comprobación | bar: TRIMESTRE 3 May to TRIMESTRE 3 Jul
AVANCE PORCENTUAL FISICO | [9 empty] | 0%
AVANCE FINANCIERO | [9 empty] | 0%
GALERIA FOTOGRÁFICA