## Hoja1
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN | OBJETIVO | META | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 | IDENTIDAD ELECTRÓNICA DEL CEyPCI | Generar un espacio en la página institucional del SEDIF, en la cual se publicarán asuntos de interes de trabajadores y público en general; y crear un correo electrónico del CEyPCI. | Informar al personal del SEDIF y público en general de los mecanismos implementados con base en el Código de Ética y crear una comunicación que permita interactuar con los interesados. | Tener un espacio en la Página Institucional del SEDIF y tener correo electrónico del CEyPCI. | 2018-03-14 | 2018-04-15 | CEyPCI y Subdirección de Técnologías de la Información del SEDIF | Página Institucional del SEDIF.
2 | ENTREGA DEL DIRECTORIO A LA SFP | Realizar la presentación oficial de los integrantes del CEyPCI del SEDIF ante la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. | Realizar la entrega del Directorio de integrantes del CEyPCI del SEDIF a la SFP | Mantener contacto con la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental de la SFP | 2018-04-10 | 2018-04-13 | CEyPCI | Acuse de Recibido de documento oficial
3 | CAMPAÑA DE PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ | Realizar la presentación formal de los integrantes del Comité a todos los servidores públicos que laboran en el SEDIF | Que el personal del SEDIF conozca a los integrantes del CEyPCI así como el directorio con los correos electrónicos, teléfonos y horarios de atención | Que todos los trabajadores conozcan a los integrantes y sepan donde localizarlos, para mantener una comunicación efectiva | 2018-03-14 | (realizar calendarización para acudir a cada uno de las áreas del SEDIF) | CEyPCI | Circular y Minutas de trabajo, fotografías
4 | CIRCULAR DE HORARIOS Y FUNCIONARIOS PARA CONSULTAS | Emitir una circular en la que se establezca el lugar, horario y funcionarios que estarán disponibles para consultas o asesorías relativas al Codigo de Conducta y procedimientos | Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con el Código de Conducta | Asesorar a los servidores públicos de manera personalizada en temas relacionados con el Código de Conducta y así prevenir conflictos de intereses | 2018-04-23 | 27-abil-2018 | CEyPCI | Circular
5 | DIFUSIÓN Y ENTREGA DE CÓDIGO ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Realizar la entrega física del suplemtneo 4 al No. 84 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el cual se ppublicó el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Gobierno del Estado | Que el personal del SEDIF conozca el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Gobierno del Estado y sus alcances | Que el personal del SEDIF conozca los alcances del CEyPCI con base en el Código de Ética | 2018-03-14 | 6 | CEyPCI | Minuta de trabajo, fotografías
6 | DIAGNÓSTICO POR ÁREA PARA IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Elaborar un diagnóstico de cada una de las áreas de riesgos de corrupción y medidas a implementar para delimitar la actuación de los servidores públicos en situación de riesgo en el ejercicio de sus tareas, funciones o actividades | Identificar posibles áreas o Unidades en las que se requerirá realizar mayores acciones de difusión por parte del CEyPCI | Contar con un diagnóstico por área, donde se identifiquen áreas de riesgo de corrupción y se delimite la actuación de las y los servidores públicos en situación de riesgo | 2018-04-30 | 2018-05-30 | CEyPCI | Memorándum de instrucción dirigido a titulares de área, donde se solicita la elaboración de diagnóstico y posteriormente elaborar el Diagnóstico y Oficio de notificación a SFP
7 | ELABORACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PARA MODIFICAR PROCESOS DE CONTROL DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EN LAS QUE SE DETECTEN CONDUCTAS CONTRARIAS A LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD | Implementar encuestas de opinión sobre la percepción de cumplimiento del Código de Conducta de Ética y de las Reglas de Integridad | Vigilar de manera constante el cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta | Implementar encuestas de opinión sobre la percepción de cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta | 2018-05-30 | 2018-07-31 | CEyPCI | Encuestas
8 | ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN PARA MODIFICAR PROCESOS DE CONTROL DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EN LAS QUE SE DETECTEN CONDUCTAS CONTRARIAS A LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD | Revisar y, en su caso formular observaciones y recomendaciones para modificar procesos de control de las áreas administrativas en las que se detecten conductas contrarias a lo previsto en la normatividad | Vigilar de manera constante el cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta | Emitir recomendaciones a los titulares de área para que revisen y en su caso modifiquen aquellos procesos de control en los que se detecten conductas contrarias a lo previsto en los Códigos de Ética y Conducta | 2018-08-01 | 2018-10-31 | CEyPCI | Documentos de instrucción o recomendación y oficio de notificación a la SFP
9 | CARTA COMPROMISO y DE CONFIDENCIALIDAD | Acuerdo en el que se establezca que cada uno de los miembros del Comité, en el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento de los asuntos tratados en las sesiones deberán actuar con reserva y discresión, y ajustar sus determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad. | establecer con claridad lo que se espera por parte de los miembros del CEyPCI y garantizar el buen uso y manejo de la información | Contar con una Carta Compromiso y confidencialidad firmada por los integrantes del CEyPCI | 2018-05-07 | 2018-05-15 | CEyPCI | Carta compromiso y oficio de notificación a la SFP
10 | REALIZACIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA | Elaborar la propuesta de Código de Conducta con base en la Guía enviada por la Secretaría de la Función Pública, el cual deberá orientar y dar certeza a los servidores públicos sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en el quehacer diario, que prevena conflictos de interés y delimiten su actuación con base en sus funciones, eliminando los posibles actos de corrupción. | Contar con un Código de Conducta Institucional que orienten y den certeza plena a los servidores públicos en conflictos de intereses y posibles actos de corrupción | Contar con un Código de Conducta Institucional aprobado y públicado | 2018-04-01 | 2018-07-31 | CEyPCI | Código de Conducta del SEDIF, publicado en el Periódico Ofical de Gobierno del Estado y la Página Institucional del SEDIF
11 | ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN | Elaborar una estrategia integral en conjunto con Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública; de conocimiento, difusión, capacitación y especialización en materia de los principios constitucionales, los principios y valores del Código de Ética, y facultades de los integrantes del CEyPCI. | Implementar con el apoyo de los mandos Superiores del SEDIF y la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, una estrategia permanente de difusión y capacitación en cuanto a principios y valores, fortaleciendo las funciones y facultades del CEyPCI | Que todos los servidores públicos del SEDIF tengan el conocimiento de los principios constitucionales y valores así como las funciones y facultades de los integrantes del Cey PCI y hagan de ellos una forma de vida laboral | 2018-05-01 | 2018-12-01 | CEyPCI y Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública | Oficios de solicitud de capacitaciones, correos, listas de asistencias, documentos de notificación e invitaciones, fotografías
12 | BASES PARA LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ | Establecer las bases, términos y condiciones en los que se desarrollarán las votaciones para el cambio de integrantes del CEyPCI | Dar certeza y claridad sobre el procedimiento establecido por la SFP para regular la convocatoria y elecciones de los miembros que conformarán el CEyPCI | Proporcionar transparencia en la elección de los integrantes del Comité | 2018-04-11 | 2018-12-01 | CEyPCI | Bases para la integración, organización y funcionamiento del CEyPCI y oficio de notificación a la SFP
13 | BASES PARA LA INCORPORACIÓN, SUPLENCIA O REMOCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ | Establecer los términos a seguir en el caso de incorporación, suplencia o remoción de algún integrante del CEyPCI, incluyendo la remoción por posible responsabilidad administrativa o incumplimiento | Regular el proceso de alta, suplencia o remoción de los miembros del CEyPCI | Verificar que dentro de las bases para la integración, organización y funcionamiento del CEyPCI queden establecidos los términos a seguir en el caso de la incorporación, suplencia o remoción de algún integrante | 2018-03-31 | 2018-12-01 | CEyPCI | Bases para la integración, organización y funcionamiento del CEyPCI y oficio de notificación a la SFP
14 | PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA | Establecer el procedimiento de recepción y atención de los incumplimientos al Código de Conducta | Definir bases claras a partir de las cuales se podrá determinar un incumplimiento | Elaborar el protocolo y procedimiento de recepción y atención de quejas y denuncias | 2018-03-31 | 2018-12-01 | CEyPCI | Documento de protocolo y Oficio de notificación a la SFP
15 | PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE CONFLICTO DE INTERESES | Emitir un acuerdo que establezca de manera precisa el procedimiento a seguir en caso de las quejas o denuncias de posible conflicto de intereses, dicho procedimiento debe considerar lo que establecido en el Código de Conducta y normatividad aplicable | Regular el proceso especifico de quejas o denuncias de posibles conflictos de intereses | Establecer mecanimos de prevención de conflictos o en su caso mediación en los mismos | 2018-03-31 | 2018-12-01 | CEyPCI | Protocolo de procedimiento para la atención de quejas y denuncias y oficio de notificación a la SFP
16 | PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO EN LA DENUNCIA DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS POR ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CEyPCI | Elaborar un acuerdo que prevea el procedimiento a seguir para la denuncia de posibles conflictos de interés personal o de alguno de los demás miembros del Comité | Lograr imparcialidad en el desempeño de las actividades y facultades conferidas a los miembros del Comité | Contar con un Acuerdo firmado por cada uno de los integrantes del CEyPCI | 2018-03-31 | 2018-12-01 | CEyPCI | Acuerdo firmado por integrantes, oficio de notificación
17 | CAPACITACIÓN EN MATERIAS COMO DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DE DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE GENERO | Mantener constante contacto con las dependencias especializadas en el tema a efecto de poder acceder a capacitaciones en dichas materias. | Fomentar acciones pemanentes de capacitación en derechos humanos, prevención de la discriminación e igualdad de genero | Gestionar con las diferentes dependencias que tienen conocimientos en los temasen cuestión, diversas capacitaciones al personal del SEDIF | 2018-03-31 | 2018-12-01 | CEyPCI, SFP, INSELCAP, CEDH | Oficios de gestión, memorándums de invitación, listas de asistencias, constancia de asistencia y oficio de notificación a la SFP
18 | RECONOCIMIENTO A LA INTEGRIDAD | Otorgar reconocimientos o premios a una persona por área de manera semestral, a la persona que promueva acciones o realice aportaciones en favor de la cultura de la ética y la integridad y sera elegida por sus propios compañeros de área | Reconocer la buenas prácticas en materia de ética e integridad entre los servidores públicos | Implementar un programa de reconocimiento de integridad | 2018-05-02 | 2018-12-31 | CEyPCI | Programa elaborado, copia de reconocimientos entregados por área, oficio de notificación a la SFP
19 | INFORME ANUAL DE TRABAJO | Elaborar y presentar a la Directora General y a la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, un informe con todas las metas logradas durante el año 2018 | Elaboración y presentación del Informe Anual de Actividades con la evidencia necesaria | Elaboración y presentación del Informe Anual de Actividades con la evidencia necesaria | 2018-12-01 | 2019-01-15 | CEyPCI | Informe Anual de Trabajo, Acta de sesión del Comité, y oficio de notificación a la SFP

## compromisos
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN | OBJETIVO | DESARROLLO | RESPONSABLES | MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 | IDENTIDAD ELECTRÓNICA DEL CEyPCI | Generar un espacio en la página institucional del SEDIF, en la cual se publicarán asuntos de interes de trabajadores y público en general; y crear un correo electrónico del CEyPCI. | Informar al personal del SEDIF y público en general de los mecanismos implementados con base en el Código de Ética y crear una comunicación que permita interactuar con los interesados. |  |  | Página Institucional del SEDIF.
2 | ENTREGA DEL DIRECTORIO A LA SFP | Realizar la presentación oficial de los integrantes del CEyPCI del SEDIF ante la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública. | Realizar la entrega del Directorio de integrantes del CEyPCI del SEDIF a la SFP |  |  | Acuse de Recibido de documento oficial
3 | CAMPAÑA DE PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ | Realizar la presentación formal de los integrantes del Comité a todos los servidores públicos que laboran en el SEDIF | Que el personal del SEDIF conozca a los integrantes del CEyPCI así como el directorio con los correos electrónicos, teléfonos y horarios de atención |  |  | Circular y Minutas de trabajo, fotografías
4 | CIRCULAR DE HORARIOS Y FUNCIONARIOS PARA CONSULTAS | Emitir una circular en la que se establezca el lugar, horario y funcionarios que estarán disponibles para consultas o asesorías relativas al Codigo de Conducta y procedimientos | Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con el Código de Conducta |  |  | Circular
5 | DIFUSIÓN Y ENTREGA DE CÓDIGO ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Realizar la entrega física del suplemtneo 4 al No. 84 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el cual se ppublicó el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Gobierno del Estado | Que el personal del SEDIF conozca el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Gobierno del Estado y sus alcances |  |  | Minuta de trabajo, fotografías
6 | DIAGNÓSTICO POR ÁREA PARA IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Elaborar un diagnóstico de cada una de las áreas de riesgos de corrupción y medidas a implementar para delimitar la actuación de los servidores públicos en situación de riesgo en el ejercicio de sus tareas, funciones o actividades | Identificar posibles áreas o Unidades en las que se requerirá realizar mayores acciones de difusión por parte del CEyPCI |  |  | Memorándum de instrucción dirigido a titulares de área, donde se solicita la elaboración de diagnóstico y posteriormente elaborar el Diagnóstico y Oficio de notificación a SFP
7 | ELABORACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PARA MODIFICAR PROCESOS DE CONTROL DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EN LAS QUE SE DETECTEN CONDUCTAS CONTRARIAS A LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD | Implementar encuestas de opinión sobre la percepción de cumplimiento del Código de Conducta de Ética y de las Reglas de Integridad | Vigilar de manera constante el cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta |  |  | Encuestas
8 | ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN PARA MODIFICAR PROCESOS DE CONTROL DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, EN LAS QUE SE DETECTEN CONDUCTAS CONTRARIAS A LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD | Revisar y, en su caso formular observaciones y recomendaciones para modificar procesos de control de las áreas administrativas en las que se detecten conductas contrarias a lo previsto en la normatividad | Vigilar de manera constante el cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta |  |  | Documentos de instrucción o recomendación y oficio de notificación a la SFP
9 | CARTA COMPROMISO y DE CONFIDENCIALIDAD | Acuerdo en el que se establezca que cada uno de los miembros del Comité, en el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento de los asuntos tratados en las sesiones deberán actuar con reserva y discresión, y ajustar sus determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad. | establecer con claridad lo que se espera por parte de los miembros del CEyPCI y garantizar el buen uso y manejo de la información |  |  | Carta compromiso y oficio de notificación a la SFP
10 | REALIZACIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA | Elaborar la propuesta de Código de Conducta con base en la Guía enviada por la Secretaría de la Función Pública, el cual deberá orientar y dar certeza a los servidores públicos sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en el quehacer diario, que prevena conflictos de interés y delimiten su actuación con base en sus funciones, eliminando los posibles actos de corrupción. | Contar con un Código de Conducta Institucional que orienten y den certeza plena a los servidores públicos en conflictos de intereses y posibles actos de corrupción |  |  | Código de Conducta del SEDIF, publicado en el Periódico Ofical de Gobierno del Estado y la Página Institucional del SEDIF
11 | ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN | Elaborar una estrategia integral en conjunto con Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública; de conocimiento, difusión, capacitación y especialización en materia de los principios constitucionales, los principios y valores del Código de Ética, y facultades de los integrantes del CEyPCI. | Implementar con el apoyo de los mandos Superiores del SEDIF y la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, una estrategia permanente de difusión y capacitación en cuanto a principios y valores, fortaleciendo las funciones y facultades del CEyPCI |  |  | Oficios de solicitud de capacitaciones, correos, listas de asistencias, documentos de notificación e invitaciones, fotografías
12 | BASES PARA LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ | Establecer las bases, términos y condiciones en los que se desarrollarán las votaciones para el cambio de integrantes del CEyPCI | Dar certeza y claridad sobre el procedimiento establecido por la SFP para regular la convocatoria y elecciones de los miembros que conformarán el CEyPCI |  |  | Bases para la integración, organización y funcionamiento del CEyPCI y oficio de notificación a la SFP
13 | BASES PARA LA INCORPORACIÓN, SUPLENCIA O REMOCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ | Establecer los términos a seguir en el caso de incorporación, suplencia o remoción de algún integrante del CEyPCI, incluyendo la remoción por posible responsabilidad administrativa o incumplimiento | Regular el proceso de alta, suplencia o remoción de los miembros del CEyPCI |  |  | Bases para la integración, organización y funcionamiento del CEyPCI y oficio de notificación a la SFP
14 | PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA | Establecer el procedimiento de recepción y atención de los incumplimientos al Código de Conducta | Definir bases claras a partir de las cuales se podrá determinar un incumplimiento |  |  | Documento de protocolo y Oficio de notificación a la SFP
15 | PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE CONFLICTO DE INTERESES | Emitir un acuerdo que establezca de manera precisa el procedimiento a seguir en caso de las quejas o denuncias de posible conflicto de intereses, dicho procedimiento debe considerar lo que establecido en el Código de Conducta y normatividad aplicable | Regular el proceso especifico de quejas o denuncias de posibles conflictos de intereses |  |  | Protocolo de procedimiento para la atención de quejas y denuncias y oficio de notificación a la SFP
16 | PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO EN LA DENUNCIA DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS POR ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CEyPCI | Elaborar un acuerdo que prevea el procedimiento a seguir para la denuncia de posibles conflictos de interés personal o de alguno de los demás miembros del Comité | Lograr imparcialidad en el desempeño de las actividades y facultades conferidas a los miembros del Comité |  |  | Acuerdo firmado por integrantes, oficio de notificación
17 | CAPACITACIÓN EN MATERIAS COMO DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DE DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE GENERO | Mantener constante contacto con las dependencias especializadas en el tema a efecto de poder acceder a capacitaciones en dichas materias. | Fomentar acciones pemanentes de capacitación en derechos humanos, prevención de la discriminación e igualdad de genero |  |  | Oficios de gestión, memorándums de invitación, listas de asistencias, constancia de asistencia y oficio de notificación a la SFP
18 | RECONOCIMIENTO A LA INTEGRIDAD | Otorgar reconocimientos o premios a una persona por área de manera semestral, a la persona que promueva acciones o realice aportaciones en favor de la cultura de la ética y la integridad y sera elegida por sus propios compañeros de área | Reconocer la buenas prácticas en materia de ética e integridad entre los servidores públicos |  |  | Programa elaborado, copia de reconocimientos entregados por área, oficio de notificación a la SFP
19 | INFORME ANUAL DE TRABAJO | Elaborar y presentar a la Directora General y a la Dirección de Control Interno y Ética Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, un informe con todas las metas logradas durante el año 2018 | Elaboración y presentación del Informe Anual de Actividades con la evidencia necesaria |  |  | Informe Anual de Trabajo, Acta de sesión del Comité, y oficio de notificación a la SFP